## Slide 1: 라코스 개발 방법론
2021.04.17
Written by Anddy Hong

## Slide 2: 고객이 생각했던 의자와 개발단계를 거치며 변하는 의자
고객이 어떻게 설명하는가
프로젝트 리더가 어떻게 이해하는가
엔지니어가 어떻게 설계하는가
프로그래머가 어떻게 코딩하는가
영업 임원이 어떻게 표현하는가
프로젝트 문서화 방법
운영팀이 설치하는 것
고객에게 어떻게 청구되는가
AS팀에서 어떻게 지원하는가
고객이 정말로 필요로 하는 것

## Slide 3: 프로젝트 관리 방법론
Waterfall (워터폴) :
Waterfall은 전통적인 개발 방법론으로,
요구분석부터 기획, 개발, 테스트, 출시 까지를 순차적으로 진행하여 마치 폭포가 떨어지는 식으로 순차적인 단계를 밟는다고 하여 폭포수 방식이라고 불림.
Waterfall 단점 :
Waterfall 방식의 요구분석, 기획 단계에서 진행했던 일련의 과정들이 고객의 요구를 100% 충족하는 경우가 거의 없다
프로젝트 전체를 대상으로 Planning 하므로 프로젝트 전체에 대한 기획문서가 나온 후 개발에 들어가는 등의 진행 방식
개발 단계에서 개발을 하더라도 그것도 역시 예측할 수 없는 이슈들이 터져 나온다는 점
이러한 이슈들이 처리되지 않은 채로 엉키게 되면
코드 품질은 떨어지고
요구사항은 모두 충족되지 않은 상태의
만족스럽지 않은 결과물이 나오게 되며
시간은 자꾸 미뤄지고 종료 예측 정확도가 떨어짐
Agile (애자일) :
Agile 말 그대로 “기민하고 민첩하게 요구사항들을 충족, 개발한다” 라는 정도로 이해.
요구분석, 기획 등 전체 프로젝트에 대한 모든 문서를 만들고, 해당 작업들이 모두 끝난 이후 개발에 들어가던 Waterfall 방식과는 달리, 애자일은 기능 단위의 프로토타입을 기반으로 함.
즉, 문서가 아닌 코드로 보여주는 것.
좀 더 작은 단위로 개발을 해서, 해당 부분을 직접 고객에게 선보이고 피드백을 빠르게 전달받아 수정이나 이슈처리에 대한 기민한 대응을 하는 것.

## Slide 4: Waterfall vs Agile
Waterfall은 전통적인 개발 방법론으로,
요구분석부터 기획, 개발, 테스트, 출시 까지를 순차적으로 진행하여 마치 폭포가 떨어지는 식으로 순차적인 단계를 밟는다고 하여 폭포수 방식이라고 불림.
Agile 말 그대로 “기민하고 민첩하게 요구사항들을 충족, 개발한다” 라는 정도로 이해.
요구분석, 기획 등 전체 프로젝트에 대한 모든 문서를 만들고, 해당 작업들이 모두 끝난 이후 개발에 들어가던 Waterfall 방식과는 달리, 애자일은 기능 단위의 프로토타입을 기반으로 함.
즉, 문서가 아닌 코드로 보여주는 것.
좀 더 작은 단위로 개발을 해서, 해당 부분을 직접 고객에게 선보이고 피드백을 빠르게 전달받아 수정이나 이슈처리에 대한 기민한 대응을 하는 것.
Waterfall 단점 :
Waterfall 방식의 요구분석, 기획 단계에서 진행했던 일련의 과정들이 고객의 요구를 100% 충족하는 경우가 거의 없다
프로젝트 전체를 대상으로 Planning 하므로 프로젝트 전체에 대한 기획문서가 나온 후 개발에 들어가는 등의 진행 방식
개발 단계에서 개발을 하더라도 그것도 역시 예측할 수 없는 이슈들이 터져 나온다는 점
이러한 이슈들이 처리되지 않은 채로 엉키게 되면
코드 품질은 떨어지고
요구사항은 모두 충족되지 않은 상태의
만족스럽지 않은 결과물이 나오게 되며
시간은 자꾸 미뤄지고 종료 예측 정확도가 떨어짐

## Slide 5: Agile을 지원하는 도구 : Scrum
Scrum은 스프린트를 기반으로 애자일 방법론을 실행하고, Kanban은 Work In Process를 제한하여 실행한다.
Scrum (스크럼)은 스프린트 작업 단위를 부여하고 (스프린트는 보통 2주를 기준으로 하고, 팀의 특성에 맞춰 줄이거나 늘릴 수 있다.)
하나의 스프린트가 시작하는 월요일날 하루에 걸쳐 해당 스프린트 기간 동안 작업 할 수 있는 개발자 개개인의 시간들을 모두 합쳐 총 작업시간을 책정하고, 스프린트 동안 할 작업들을 추산하는 “플래닝"을 진행한다. 또한 해당 스프린트가 끝나는 주의 금요일에는 그동안 플래닝을 통해 진행했던 작업들에 대한 “회고"를 진행한다.
Planning은 PO(product owner), 스크럼마스터, 개발자 들이 모여 Planning 포커를 통해 진행한다.
PO는 고객을 대변하는 비즈니스 담당자 입니다. 비즈니스의 입장에서 필요한 기능들을 말하는 역할을 담당한다.
Scrum Master는 개발의 측면에서 PO가 말한 비즈니스 기능들을 개발 가능한 단위로 쪼개고 조율하는 역할을 한다. 여기서 핵심은 개발 가능한 단위의 분리는 최대한 작은 단위로 쪼개는 것이 좋다는 것이다. (스크럼마스터는 개발자들 중 돌아가면서 하기도 한다)

## Slide 6: Agile을 지원하는 도구 : Scrum Example
관리자 페이지 개발 (bad)
관리자 페이지 내 회원가입 기능 중 이메일 인증 부분 개발(good)
쪼개진 각 카드들을 가지고 개발자들이 삼삼오오 모여 앉아 Planning 포커를 시작한다. (하나의 카드에 대해 개발 시간이 얼마나 걸릴 지를 추정하는 작업.)
날짜 단위가 적힌 포커카드를 모두 집어 든다. (0.5h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, infinite 까지 존재하며, 팀의 특징에 따라 day로 바뀌기도, point로 바뀌기도 한다.)
그리고 이슈카드가 등장한다.(위에서 작성했던 관리자 페이지 내 회원가입기능 중 이메일 인증 부분 개발)
하나, 둘, 셋을 외치고 동시에 모든 “개발자”들이 포커 게임을 하듯, 남들이 보지 못하게 카드를 낸다.
해당 기능을 구현하는데 필요한 사항들을 각자 고려하여, 본인이 해당 이슈카드를 맡았을 때 걸릴 추정시간을 포커카드로 제시. (이 때 어떤 카드를 누가 맡을 지는 정하지 않음.)
“관리자 페이지 내 로그인 부분 개발” 이라는 이슈카드에 대해서, 철수는 3h, 순이는 1h, 영자는 5h라고 제안했다고 하자.
그럼 가장 길게 추정한 영자와 가장 짧게 추정한 순이가 그 자리에서 바로 본인이 왜 그렇게 추정했는지 사람들을 상대로 설명을 한다.
그리고 나서 다시 Planning 포커를 한다.
철수 2h, 순이 2.5h, 영자 3h 간격이 줄어 들긴 했지만 또 일치 하지 않았다고 하자. 그럼 가장 짧은 철수와 가장 긴 영자가 또 이야기를 한다.
이런 작업이 모든 개발자가 만장일치가 나올 때 까지 진행한다.
핵심은 모든 이슈카드에 대해 만장일치 이다.
이렇다 보니 하나의 스프린트에서 해야 하는 모든 이슈카드에 대해 Planning 하는 작업은 생각보다 시간이 많이 들고 꽤 어려운 작업이다.
그럼에도 불구하고, 꼭 해야 하는 가치가 있는 작업이기도 하다. 이렇게 Planning을 통해 시간이 추정된 모든 이슈카드들을 가지고 개발자들은 한 스프린트 동안 개발을 진행한다. 카드를 끌어다 in progress 부분에 옮겨 두고 작업을 진행하죠. 어떤 카드를 선택할지는 본인 마음입니다. 먼저 선택하는 사람이 본인이 더 하고 싶은 카드를 들고 가서 시작하면 된다.
“스프린트는 Planning을 통해 해당 스프린트에 진행할 작업을 정하고 시간을 추정했기 때문에, Planning 때 정해진 작업을 스프린트 기간 내에 완료하는 것을 목표로 달린다.”
때문에 스프린트 중간에 들어오는 이슈 카드는 무조건 다음 스프린트의 BackLog로 들어 가게 되고, 해당 스프린트 기간동안 고려하지 않는다.
(Planning 할 당시에 고려된 이슈카드들을 기준으로 시간을 산정했고 약속한 기간 내에 끝내는 것을 약속했기 때문이다.)
이렇게 스프린트를 진행한 후 스프린트 마지막날 스프린트 기간 동안 진행한 작업들을 Planning 내용을 가지고 회고를 한다. 이슈가 있었던 부분, 잘한 점, 부족했던 점, 아쉬웠던 점, 더 나아졌으면 하는 점 등등, 많은 의견들이 오가는 자리이다.
다과와 커피를 함께하며 스프린트를 진행하는 동안 발생했던 이슈가 다음 스프린트 때는 고려될 수 있도록 서로의 경험을 공유하는 무겁지 않은 “팀웍 다지기” 이기도 하다.

## Slide 7: Agile을 지원하는 도구 : Kanban
Scrum은 스프린트를 기반으로 애자일 방법론을 실행하고, Kanban은 Work In Process를 제한하여 실행한다.
Kanban (칸반)은 WIP (Work In Progress)제한이 핵심입니다.
매일 오전 데일리 미팅을 진행 해 오늘 할 일을 공유하고 어제 한 일을 간단히 리뷰한다(15분 정도) Kanban 과 Scrum의 가장 두드러지는 차이는 Kanban은 스프린트 기간이 정해져 있지 않다는 것이다. Scrum 처럼 약속된 종료일이 없다는 것이다.
Kanban 또한 이슈카드가 들어올 때마다 데일리 미팅에서 Planning 포커를 통해 시간 추정 작업을 하지만 해당 이슈카드가 언제 시작 되어서 언제 처리될 지는 스크럼처럼 정해진 기간이 없다.
이슈카드는 기한없이 backlog에 쌓이게 되고, 연속적인 일의 흐름에서 급한 작업단위 순서대로 in progress에 이슈카드를 넣고 처리한다.
그 대신 In Progress Bar에 넣을 수 있는 이슈카드의 갯수가 제한된다. (이는 팀의 특성을 고려하여 개수를 제한하고 WIP에 여유가 있을 시에만 백로그에서 카드를 옮겨올 수 있다.)
주로, 프로젝트 같이 종료일이 정해져야 하는 업무가 많이 발생하는 경우는 Scrum, 지속적인 업무를 다루며 프로젝트 개발 및 ops까지 함께 다뤄야 하는 상대적으로 작은 단위의 팀에서는 Kanban을 사용하는 것이 효율적이다.
마지막으로,
HotFix라는 이슈를 다루는 관점에 대한 Scrum과 Kanban의 차이는
HotFix란 말 그대로, 예측되지 않았던 요청이다. 운영되고 있는 서비스라면 고객이 마주친 버그 일 수도 있고, PO가 플래닝 당시에는 미처 정의하지 못했던 급한 business requirement 일 수 있다.
Scrum에서는 HotFix는 해당 스프린트에 “절대” 넣지 않는다. 스프린트 진행 중 발생하는 모든 HotFix는 무조건 다음 스프린트의 BackLog로 쌓이게 되고 다음의 업무가 된다. (운영 중인 서비스라면 개발자가 돌아가며 유지보수( sustainment) 업무를 맡기도 한다)
Kanban에서는 HotFix 또한 바로 프로젝트 Backlog에 쌓는다. 쌓여진 Hotfix를 바로 바로 처리할 수 있다. 해당 프로젝트를 끝내기 위해 처리해야 할 이슈카드로 동일하게 취급한다. 이는 시간 추정을 통해 이슈카드를 언제까지 처리할지 약속하지 않기 때문에 가능한 일이다.

## Slide 8: 라코스 개발 방법 : As-Is 분석
시스템 전반(고객 요구/필요 사항)에 대해 포괄적으로 이해하고 담당하는 직원이 없다.
시스템 개발 소요시간을 추정할 수 있는 경험이나 능력이 갖추어져 있지 않다.
내부 개발자 양성이 초기 단계라 여러 가지 개발 능력이 갖추어져 있지 않다.
외부 상황에 따라 일정이 좌지우지 되며, 중장기 개발 로드맵을 유지할 수 없다.
여러가지 버전의 시스템이 개발되어 이미 고객에게 배포된 상태라, Hotfix에 대한 요구사항의 우선순위가 높다.
각 영업 진행 상황에 대한 각 팀(영업-개발-Delivery 관련 팀) 간의 정보 공유 부족.
설계 산출물에 대한 피드백이 거의 없고 시스템 개발 완료 후 대부분의 요구사항이 표출되어 시스템을 다시 개발해야 하는 상황.

## Slide 9: 라코스 개발 방법 : To-Be 고려 사항
개발 규모로는 Waterfall 방식으로 접근하는 것이 맞으나, 기능 수정 요청이 잦아 Agile로 접근하는 것이 바람직 하다.
개발자의 역량으로는 아직 Agile-Scrum 보다는 Agile-Kanban이 일정 관리에 유리하다.
비즈니스 환경을 고려할 때 Agile-Kanban이 훨씬 더 개발 단계에 유연성을 제공할 것으로 판단된다.
Agile-Kanban을 지원할 시스템은 필수.

## Slide 10: 라코스 개발 프로세스 : To-Be Model
Requests
WBS
In Progress
Test
Requestor
Completed
Assign
Dev Mgr
Developer
Approve
Dev Mgr
Tester
Report
&
Fix
Developer
Confirm
Dev Mgr
Requestor
Monitoring
시스템에 관련된 모든 라코스 임직원은 입력할 수 있다.
입력된 Request는 승인권자에 의해 적절한 개발자에 배정된다.
배정된 개발자는 해당 Request에 대해 WBS를 작성하여 소요되는 시간을 산정하고 보고한다.
각 Request는 최대 1주일 소요시간으로 나누어 관리한다.
승인권자는 배정된 개발자의 의견을 보고 소요시간의 적절성을 검토한 후 개발 승인한다.
승인된 개발 건들은 우선순위에 의해 개발된다.
긴급한 Hotfix 건의 경우, 승인에 의해 현재 진행 중인 건은 우선순위가 조절될 수 있다.
In Progress bar에는 개발자 Pool의 한계를 고려하여 최대 개수로 제한될 수 있다.
각 진행 건은 개별 상세 정보(진척도 등)를 볼 수 있다( 간트 챠트, 그리드 등)
개발된 Request는 Tester에 의해 Test 완료 되어야만 외부로 배포 가능하다.
Test 단계에서 발견되는 Bug는 담당 개발자가 즉시 대응하여 Fix 한다.
긴급한 버그가 아닌 이상, 월 1회 정기 Test 하는 것을 원칙으로 한다.